## Odin — Gantt
# | Faza / Aktivnost | Opis | Obseg (PM) | Začetek | Konec | Trajanje | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 | T13 | T14 | T15 | T16 | T17 | T18 | T19 | T20 | T21 | T22 | T23 | T24 | T25 | T26
F1 | F1 Projektno vodenje in analiza |  | 2
1.1 | Projektno vodenje | Koordinacija, sestanki, poročanje | 1 | T1 | T26 | 26
1.2 | Podrobna analiza zahtev | Delavnice z ATVP, podatkovni tokovi | 0.5 | T1 | T2 | 2 | bar: T1 to T2
1.3 | Arhitekturno načrtovanje | Hibridna arhitektura, varnostni model | 0.5 | T3 | T4 | 2 | bar: T3 to T4
F2 | F2 Infrastruktura in okolje |  | 1.5
2.1 | Vzpostavitev Azure okolja | Azure OpenAI, AI Search, AD | 0.5 | T5 | T6 | 2 | bar: T5 to T6
2.2 | On-premise infrastruktura | Strežniki, mrežna konfiguracija | 0.5 | T5 | T6 | 2 | bar: T5 to T6
2.3 | CI/CD in razvojna okolja | Pipeline, testna okolja | 0.5 | T7 | T8 | 2 | bar: T7 to T8
F3 | F3 Backend razvoj |  | 2.5
3.1 | API ogrodje (Django) | Avtentikacija, avtorizacija, revizijska sled | 0.5 | T9 | T10 | 2 | bar: T9 to T10
3.2 | Modul za delovne skupine | CRUD, OneDrive sinhronizacija | 0.5 | T11 | T12 | 2 | bar: T11 to T12
3.3 | Modul za transkripte | Uvoz videov, SRC, urejanje | 0.5 | T11 | T12 | 2 | bar: T11 to T12
3.4 | RAG sistem (Qdrant) | Vektorizacija, indeksiranje | 0.5 | T13 | T14 | 2 | bar: T13 to T14
3.5 | Konfiguracija agentov | Prompt, dokumenti, orodja, LLM | 0.5 | T15 | T16 | 2 | bar: T15 to T16
F4 | F4 AI asistenti |  | 1.75
4.1 | Asistent za povzemanje | Izbira dokumentov, generiranje povzetkov | 0.5 | T17 | T18 | 2 | bar: T17 to T18
4.2 | Asistent za ref. zakonodaje | Označevanje, barvno kodiranje | 0.75 | T19 | T21 | 3 | bar: T19 to T21
4.3 | Asistent za ref. transkripta | Povezovanje izjav z dokumentacijo | 0.5 | T19 | T20 | 2 | bar: T19 to T20
F5 | F5 Frontend razvoj |  | 1.375
5.1 | Ogrodje in navigacija | React, Azure AD, routing | 0.25 | T11 | T11 | 1 | bar: T11
5.2 | Nadzorna plošča | Kartice delovnih skupin | 0.125 | T12 | T12 | 1 | bar: T12
5.3 | Delovna skupina — vmesniki | Dokumenti, člani, transkripti | 0.125 | T13 | T13 | 1 | bar: T13
5.4 | Pregled transkriptov | Govorci, inline urejanje | 0.25 | T14 | T14 | 1 | bar: T14
5.5 | Vmesniki asistentov | Split-pane, označevanje | 0.25 | T19 | T19 | 1 | bar: T19
5.6 | Klepetalnik (Chatbot) | Floating widget | 0.25 | T20 | T20 | 1 | bar: T20
5.7 | Administracija | Uporabniki, zakonodaja, agenti | 0.125 | T14 | T14 | 1 | bar: T14
F6 | F6 Integracije |  | 0.625
6.1 | Azure AD (SSO) | Avtentikacija | 0.25 | T11 | T11 | 1 | bar: T11
6.2 | OneDrive sinhronizacija | Dvosmerna sinhronizacija | 0.125 | T13 | T13 | 1 | bar: T13
6.3 | SRC transkripcija | Govor v besedilo | 0.25 | T13 | T14 | 2 | bar: T13 to T14
F7 | F7 Skladnost in varnost |  | 0.375
7.1 | GDPR skladnost | Klasifikacija, DPA | 0.125 | T3 | T3 | 1 | bar: T3
7.2 | EU AI Act skladnost | Tveganja, razložljivost | 0.25 | T4 | T5 | 2 | bar: T4 to T5
F8 | F8 Testiranje |  | 1
8.1 | Funkcionalno testiranje | Testiranje modulov | 0.25 | T22 | T22 | 1 | bar: T22
8.2 | AI testiranje | Evalvacija kakovosti AI | 0.25 | T23 | T23 | 1 | bar: T23
8.4 | UAT (uporabniško testiranje) | Testiranje z ATVP uporabniki | 0.5 | T24 | T25 | 2 | bar: T24 to T25
F9 | F9 Uvedba in izobraževanje |  | 1
9.1 | Uvedba v produkcijo | Namestitev, migracija | 0.25 | T25 | T25 | 1 | bar: T25
9.3 | Dokumentacija | Tehnična dokumentacija | 0.25 | T23 | T24 | 2 | bar: T23 to T24
9.2 | Izobraževanje uporabnikov | Delavnice za ATVP | 0.5 | T25 | T26 | 2 | bar: T25 to T26
| SKUPAJ / TOTAL |  | 12.125